## Rozpočet
Rozpočet - název akce - 4.4.2024 - místo konání
Název | Cena
Pódium a ozvuční
toalety 4ks + pisoár + žlab na mytí
účinkující |  | Podrobný rozpis na 2. založce
dárky, poděkování
propagace |  | více viz. 3. záložka
pronájem areálu + energie
občerstvení (účinkující, dobrovolníci)
OSA
různé (materál, výzdoba, hry pro děti…)
Foto a video z akce
Biskupství – pronájem věcí (stany, paravany)
Náklady celkem | 0
Donio (internetová platforma příspěvků)
Sponzor
Farnost (částka odsouhlasená ekon. radou)
Zbývá zajistit | 0
Dárce 1
Dárce 2
Dárce 3
Dárce 4
Zisk z dobrovol. vstupného
Zisk z občerstvení
Káva
CELKEM - kolik je potřeba zajistit | 0

## Účinkující
Účinkující na akci
Účinkující | Kontaktuje | Stav | Kategorie | Částka | Poznámka | Web
skupina 1 | Petr | potvrzeno | Hudba | 15000 | 12000 + doprava + DPH | https://www.hudebniskupina.cz/
Divadlo | Michal | řeší se | Divadlo | 10000
řečník 1 | farář | nemůže | Mluvené slovo
řečník 2 | farář | potvrzeno | Mluvené slovo
|  |  | Celkem | 25000
Další tipy k oslovení
skupina 2 | Pavel |  | Hudba
skupina 3 | Marie |  | Hudba

## Propagace
Propagace |  | Kalkukačka pro srovnání cen planátů při x-kusech
plakáty A4 |  | Počet plak. A2 | Cena/kus | Dan | Cena s DPH | Cena celkem
plakáty A2 |  | 50 | 53.8 | 1.21 | 65.098 | 3254.9
Skladaci programy 1000 ks |  | 70 | 39.77 | 1.21 | 48.1217 | 3368.519
velký banner |  | 100 | 29.23 | 1.21 | 35.3683 | 3536.83
Celkem za propagaci | 0

## Rozpis úkolů
Název akce - 4.4.2024 14-22 hod
Úkoly | Do kdy vyřešit | Stav | Odpovědná osoba | Popis úkolu | Čas
Fotograf | 2024-01-01 | Domluveno | pan Kameraman | domluvit termín, rozsah natáčení, cenu, výstup… Kontakt: mail, mobil |  | … ukázka vyplnění tabulky
Video | 2024-01-01 | Řeší se | paní Fotografka | domluvit termín, rozsah natáčení, cenu, výstup… Kontakt: mail, mobil |  | … ukázka vyplnění tabulky
Areál |  |  |  | nachystání a po skončení úklid laviček, stolů. Plakáty, program akce, rozmístění šipek (WC, Občersrtvení, zdravotník, info)
Pódium, ozvučení |  |  |  | zajištění ozvučení, pódia, světla (příp. pokud je to možné, tak LED obrazovku)
Kostel |  |  |  | zajištění aktivit v kostele (průvodce, modlitba, adorace, technika,…)
Níže napište seznam osob, kteří v danou hodinu budou službu vykonávat
Zázemí pro účinkující |  |  |  |  | 14:00-16:00
Zázemí pro účinkující |  |  |  |  | 16:00-18:00
Zázemí pro účinkující |  |  |  |  | 18:00-20:00
Infostánek u vchodu |  |  |  | recepce + zajištění lidí pro rozdávání Informačních letáků
Infostánek u vchodu |  |  |  |  | 13:30-15:30
Infostánek u vchodu |  |  |  |  | 15:30-17:00
Infostánek u vchodu |  |  |  |  | 17:00-18:30
Infostánek u vchodu |  |  |  |  | 18:30-20:00
Infostánek u vchodu |  |  |  |  | 20:00-22:00
Smlouvy |  |  |  | Nachystat smlouvy -> finanční odměna účinkujícím, OSA
Kněží / zpověď |  |  |  | pozvat kněze (možnost zpovědi / rozhovoru,...)
Občerstvení |  |  |  | zajistit vše potřebné
Nákup věcí |  |  |  | Občerstvení - kelímky, tácky, ubrousky... Káva-male a velké kelímky, míchátka, cukr Hygiena- prostředky, pytle na odpad, rukavice, toal. papír… Materiál na program pro děti a tvoření,….
Občerstv.-vody |  |  |  | Láhev vody pro každého spolupracovníka
Úklid areálu |  |  |  | Průběžný úklid (výměna pytlů / toaleťáky)
Mobilní WC |  |  |  | objednání n toalet + pisoár + umývárku
Stravenky |  |  |  | Tisk stravenek pro účinkující a dobrovolníky (pro účinkující a odměna pro dobrovolníky) - např. kartička na nápoj nebo jídlo z občersvení
Kasa na příspěvky |  |  |  | Kasa ke vstupu na dobrovol. vstupné
Článek pro média |  |  |  | Termíny místních časopisů a napsat do nich článek do farního časopisu (příp. další média)
Donio |  |  |  | Založení projektu např. na DONIO.cz jako platforma pro darování online
Sponzoři |  |  |  | Oslovit firmy, sponzory a lidi
Projekce |  |  |  | připravit videa, písničky, svědectví... a také texty k písním (např. u chval)
Půjčení věcí z biskupství |  |  |  | možnost půjčení párty stanu, drátěného programu (paravány), reflexních vest s nápisem Pořadatel
Moderátoři |  |  |  | moderítoři cellé akce (mít pro ně podrobný program a dodat informace o účinkujících)
Péče o hosty |  |  |  | být při ruce příchozím účinikujícím, ukázat zázemí, nabídnout občerstvení,….
Dárky pro hosty/sponzory |  |  |  | Svíčky, vína,..
Plakáty |  |  |  | Návrh plakátu, počet kusů a zajištění tisku v tiskárně
Paravany - před kostelem |  |  |  | paravany s aktivitami ve farnosti (co může farnost nabídnout pro ostatní). Např. farní tábor, farní ples, taneční, knihovna, kurzy Alfa, Manželské večery, přípravy snoubenců na manželství, setkávání seniorů, farní kavárna, karneval,…
Paravany - v kostele |  |  |  | paravany s evangelizačními texty (paravany v kostele)
Program festivalu |  |  |  | vytvořit podrobný program festivalu A3,A4 podle https://fulloflife.cz/program/
Informační leták |  |  |  | vytvoření letáku s programem a mapkou a zajištění tisku
Informační leták |  |  |  | Leták může sloužit k rozdávání u vchodu do areálu, ale také jako pozvánka před akcí. Je důležité osobní pozvání a je dobré mít "něco v ruce" (program)

## Rozpis - duchovní
Název akce - 4.4.2024 14-22 hod
Úkoly | Do kdy vyřešit | Stav | Odpovědná osoba | Popis - seznam osob vykonávajících službu | Čas
Kostel |  |  |  | Možnost ztišení, modlitby, prohlídky | Kostel
Kostel | 2024-03-15 | Domluveno | Pavel | Novák, Nováková | 14-15
Kostel | 2024-03-15 | Řeší se |  | Dvořák | 15-16
Kostel | 2024-03-15 | Domluveno |  | Smetana | 16-17
Kostel | 2024-03-15 | Domluveno |  | Svobodová | 17-18
Kostel | 2024-03-15 | Řeší se |  | Radostný, Radostná | 18-19
Kostel | 2024-03-15 | Řeší se |  | Vlídný | 19-20
Kaple (adorace) |  |  |  | Nepřetržitá adorace během celé akce
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 14-15
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 15-16
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 16-17
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 17-18
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 18-19
Kaple (adorace) |  |  |  |  | 19-20
Příml. Modlitba |  |  |  | Nabídka přímluvné modlitby - dvojice modlitebních dobrovolníků, rozhovor s knězem
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 14-15
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 15-16
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 16-17
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 17-18
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 18-19
Příml. Modlitba |  |  |  |  | 19-20
Kněz / duchovní rozhovor |  |  |  |  | 14-15
Kněz / duchovní rozhovor |  |  |  |  | 15:00-16:30
Kněz / duchovní rozhovor |  |  |  |  | 16:30-18:00
Kněz / duchovní rozhovor |  |  |  |  | 18:00-19:00
Kněz / duchovní rozhovor |  |  |  |  | 19:00-20:00

## Zdravotníci
Název akce - 4.4.2024 14-22 hod
Úkoly | Do kdy vyřešit | Stav | Odpovědná osoba | Popis - seznam osob vykonávajících službu | Čas
Zdravotníci | 2024-03-15 | Domluveno | Marie Zdravá | Skaut Milan | 14-15
Zdravotníci | 2024-03-15 | Řeší se |  | pí. Novotná | 15-16
Zdravotníci | 2024-03-15 |  |  |  | 16-17
Zdravotníci | 2024-03-15 |  |  |  | 17-18
Zdravotníci | 2024-03-15 |  |  |  | 18-19
Zdravotníci | 2024-03-15 |  |  |  | 19-20

## Dětský program
Název akce - 4.4.2024 14-22 hod
Úkoly | Do kdy vyřešit | Stav | Odpovědná osoba | Popis | Čas
Soutěže pro děti - garant | 2024-03-30 |  | Alena Šikovná | připravit cedulky se stanovišti, program, aktivity, pomůcky, kartičky, odměny
Soutěže pro děti | 2024-03-30 | Domluveno | Míla | 1. stanoviště - …... | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 | Domluveno | Petr a Pavel | 2. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 | Řeší se | Martina | 3. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  | Jana? | 4. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  | Martin? | 5. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 6. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 7. stanoviště | 14:00-16:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 1. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 2. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 3. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 4. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 5. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 6. stanoviště | 16:00-18:00
Soutěže pro děti | 2024-03-30 |  |  | 7. stanoviště | 16:00-18:00
Malování na obličej | 2024-03-30 |  |  | Malování na obličej | 14-17
Soutěže - infostánek | 2024-03-30 |  |  | výdej kartiček dětem + odměny po splnění úkolů
Soutěže - infostánek | 2024-03-30 |  |  |  | 14-16
Soutěže - infostánek | 2024-03-30 |  |  |  | 16-18
Tvoření pro děti | 2024-03-30
Tvoření pro děti | 2024-03-30 |  |  |  | 14-16
Tvoření pro děti | 2024-03-30 |  |  |  | 16-18

## Garanti za sekce
Jméno garanta | Garant za tuto oblast
Miloš Praktický | Areál, farní zahrada, případně další místa konání akce
rozpis služeb podle přihlášených dobrovolníků - občerstvení, doprava, příp. dozor u pódia
chystání areálu, zahrady,… - lavičky, stoly, stany
prostory pro divadlo a program pro děti (stan - recepce - vydávání kartiček, odměn, tvoření)
Toalety, hygiena, úklid v průběhu
instalace pytlů na odpadky (kdo zajistí, nakoupí)
recepce - informace, zdravotník, kasa - stany
rozmístění šipek (WC, občerstvení, dětský program)
vylepení plakátů, podrobného programu a "podmínek účasti na akci"
řízení dopravy, parkování (je-li to potřeba)
úklid po skončení (lavičky, sety, stany) - všechna místa
Artur Sytý | Občerstvení
objednání sudů - pivo / kofola
gril a vše potřebné k tomu
párky/klobásy na gril, párek v rohlíku, kelímky, tácky, příbory, ubrousky,…
Káva - kávovar (1-2), malé a větší kelímky, cukry, dřevěné tyčky na míchání
Bětka Zbožná | Kostel
lidé na adoraci / přímluvku / služba v kostele
rozmístění cedulek (šipky) na/ke kostelu
paravany o víře (v kostele / před kostelem) - např. formou citátů apod.
technické věci v kostele (zvučení, osvětlení)
Leoš Technický | Technické věci, kapely, hosté ...
Kapely, technické parametry (pódium, zvučení, LED obrazovka)
videoprojekce (vybrat videa), texty (večer při modlitbě chval)
aktualizace dokumentu "podmínky účasti na festivalu"
smlouvy pro kapely, peníze
Zajištění dárečků pro účinkující
Alena Šikovná | Program pro děti
realizace 7 stanovišť (rozpis služeb dobrovolníků + pomůcky)
nachystat 3 tvoření (rozpis služeb dobrovolníků + pomůcky a materiál na tvoření)
kartičky a odměny
malování na obličej