## RAP aktivita DEI
Příloha 3 RAP_Deinstitucionalizace sociálních služeb_verze květen 2022
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci |  | Stav ve vztahu k procesu TRASS
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne | Transformační plán | Zahájená transformace | Komentář
1 | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - varianta úplného opuštění stávajícího objektu. Vybudování komunitního bydlení služby DOZP (18 lůžek). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 92000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 18 | 1) předmětné pozemky jsou ve vlastnictví KHK, ve správě je má SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (bude nutné řešit majetkové vztahy také s Novým Městem nad Metují - nárvh umístění zázemí služby ve zpracovávané architektonicko-urbanistické studii) 2) Nové Město na Metují vybralo vítězný ideový návrh řešení areálu bývalých kasáren (uzavření smlouvy 6/2021). Předmět díla, tj. Architektonicko-urbanistická studie, bude předán za 6 měsíců, tj. cca 12/2021. 3) prosinec 2021 - výstupy studie, může se zahájit příprava majetkoprávních věcí - úprava pozemků a následně zahájení projekčních prací - předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 01/2022 4) byl vybrád zhotovitel PDS a byly zahájeny projekční práce | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | ANO
2 | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba DOZP v lokalitě Častolovice | Výstavba nového objektu DOZP (12 lůžek) v lokalitě Častolovice. Hotová DPS, probíhá stavební řízení. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 60000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 12 | 1) Zastupitelstvo KHK odložilo usnesením č. ZK/30/2529/2020 ze dne 14. 9. 2020 návrh městyse Častolovice na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu provést stavbu ze dne 3. 11. 2016 jehož předmětem je prodloužení lhůty pro splnění závazku budoucího prodávajícího předložit budoucímu kupujícímu pravomocné stavební povolení (územní rozhodnutí) na vybudování inženýrských sítí a komunikace (do 31.12.2022) a současně prodloužení navazující lhůty pro splnění závazku realizace a kolaudace dle přílohy č. 1 smlouvy (do 31.12.2023) při zachování dříve sjednané kupní ceny ve výši 2 089 000 Kč a nároku budoucího kupujícího k tíži budoucího prodávajícího na úhradu vzniklých nákladů pro případ marného uplynutí kterékoli z výše uvedených lhůt. 3) Zpracovaná PD - probíhá stavební řízení - je pozastaveno, dokud nebude mít městys územní rozhodnutí k vybudování inženýrských sítit a komunikace nemůže získat kraj SP ke svému záměru. | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | ANO
3 | Vybudování komunitního DOZP v Jaroměři | Výstavba komunitního bydlení služby DOZP v lokalitě Jaroměř, pořízení vybavení, kapacita 18 klientů (ÚSP pro mládež Kvasiny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 110000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 18 | 1) Zpracována Studie zastavitelnosti. Vyzván zhotovitel k plnění díla na vyhotovení variantní studie studie stavby a rozpracování optimální varianty. Předpoklad vyhotovení jako podkladu pro další stupně projektování do konce 05/2022. Následně bude vyhlášena VZ na zhotovitele PDS, předpoklad 06/ 2022. 2) Pozemky jsou ve vlastnictví KHK, případně směna. | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | ANO
4 | Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín | Vybudování zázemí DOZP (18 lůžek) v lokalitě Jičín. Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice (přestěhování klientů z ústavního zařízení do komunitního bydlení). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 75900000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 18 | 1) uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o právu provést stavbu 2) studie dokončena 3) 12/2020 vyhlášení VZ na projektanta; Energy Benefit Centre - dodavatel projektové dokumentace (smlouva podepsána) zahájil projektové práce. Je dokončena DSP a požádáno o vydání stavebního povolení. Probíhá stavební řízení. Po vydání SP bude probíhat dokončení DPS. | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | NE | Rozvojový plán je k dispozici, v souladu s novými formuláři a přílohami MPSV je v procesu přípravy jeho aktualizace.
5 | Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín | Vybudování služby chráněné bydlení (max. 12 lůžek) pro osoby se zdravotním postižením v Jičíně (osoby s mentálním, příp. kombinovaným postižením) Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 44850000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | max. 12 | 1) uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o právu provést stavbu 2) vyhlášena VZ na zhotovitele projektové dokumentace 12/2020, Energy Benefit Centre - dodavatel projektové dokumentace (smlouva podepsána). KHK má vydané SP s nabytím právní moci a DPS. | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | NE | Rozvojový plán je k dispozici, v souladu s novými formuláři a přílohami MPSV je v procesu přípravy jeho aktualizace.
6 | Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba CHB v lokalitě Nová Paka | Vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 12 lůžek). Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 53000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 12 | 1) uzavřena darovací smlouva na předmětný pozemek s nemovitostí (objekt je určen k demolici) 2) RK 22.11. schválení výběru vítězného účastníka v rámci architektonické soutěže. Probíhá projektování. Předpoklad získání SP je 02/23. | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | NE | Rozvojový plán je k dispozici, v souladu s novými formuláři a přílohami MPSV je v procesu přípravy jeho aktualizace.
7 | Vybudování CHB v lokalitě Hořice - DSS Chotělice | Vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 12 lůžek). Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 53000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 12 | 1) pozemek v Hořicích vytipován (v majetku KHK), nutná změna ÚP 2) zpracována objemová studie, připravován výběr zhotovitele DSP/DPS | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | NE | Rozvojový plán je k dispozici, v souladu s novými formuláři a přílohami MPSV je v procesu přípravy jeho aktualizace.
8 | Chráněné bydlení - Hradec Králové (Prokopa Holého) | Vybudování zázemí služby chráněné bydlení (6 lůžek ve 2 domácnostech) | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 20000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 6 | 1) majetek ve vlastnictví KHK 2) podaná žádost o SP 3) probíhá zpracování DPS | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 09/2022) | NE
9 | Vybudování komunitního DOZP 2 v Hradci Králové | Vybudování zázemí služby domov pro osoby s postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 18 lůžek). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 110000000 |  | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 18 | 1) pozemek v majetku města HK 2) příprava zdávací dokumentace na zajitění projektanta | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 09/2022) | NE
10 | Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba CHB v lokalitě Náchod | Vybudování služby chráněného bydlení (6 - 12 lůžek). Poskytovatelem služby bude ÚSP Kvasiny | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 53000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok | 12 | 1) záměr 2) předpoklad ve 2022 vyhledávání vhodného pozemku/nemovitosti | ne | NE/ANO (předpoklad schválení aktualizace TP 9/2022) | ANO
Note on F6: Fiedlerová Jana Mgr.: stavba: 80 mil (navýšeno dle stanoviska OINV) pozemek: cca 8.150 tis. Kč x 1,15