## RAP aktivita Silnice
Příloha RAP KHK_Silnice II. třídy_verze říjen 2022 (schváleno 14. 11. 2022 Usnesením 5/23/2022/RSK)
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR (85 %) | rok zahájení realizace | rok ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení
1 | II/323 Nechanice - Staré Nechanice (stavba IV, mosty 323 - 008, 323 - 009) | II/323 | 21,580 21,806 | 21,738 22,166 | 45000000 | 38250000 | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.518 | DUR, DSP, požádáno o SP | 2022
2 | II/299 Librantice, intravilán (SO 101, SO 201, SO 301) | II/299 | 6.455 | 7.09 | 45000000 | 38250000 | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.635 | DÚR,DSP+PDPS | 07/2022
3 | II/299 Librantice - Libřice (SO 104, SO 203, SO 302, SO 303) | II/299 | 7.09 | 12.487 | 85000000 | 72250000 | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.397 | DSP+PDPS | 09/2021
4 | II/325 Dolní Brusnice | II/325 | 24.26 | 25.4 | 75000000 | 63750000 | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.14 | DUSP/PDPS, SP pravomocné | 07/2022
5 | II/327 Zábědov - Nový Bydžov (část HK, 2. etapa) | II/327 | 33.39 | 35.965 | 80000000 | 68000000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.575 | DUSP | 2022
6 | II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí | II/303 | novostavba |  | 600000000 | 510000000 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka nových nebo medernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.65 | DUR, DSP, PDPS pravomocné SP | 2021
7 | II/299 Libřice - hranice okresu NA (SO 102, SO 103) | II/299 | 12.538 | 14.951 | 130000000 | 110500000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.413 | PD DSP+PDPS | 12/2021
8 | II/502 Jičín - Poděbradova a Ruská | II/502 | 3.309 | 4.537 | 120000000 | 102000000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.228 | DUR, DSP+PDPS | 2022
9 | II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí | II/305 | přeložka |  | 255000000 | 216750000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka nových nebo medernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.71 | DUR+DSP+PDPS, zábory, pravomocné ÚR | 2022
10 | II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003 | II/303 | 8.032 | 8.2 | 35000000 | 29750000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.168 | PD DUSP, zábory | 12/2022
11 | II/280 Libáň - Kopidlno 1. etapa (vč. mostu) | II/280 | 18.671 | 22.637 | 60000000 | 51000000 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.966 | PD DUSP, zábory | 2023
| Celkem |  |  |  | 1530000000 | 1300500000
| alokace RAP pro Královéhradecký kraj (dotace EFRR 85 % CZV): |  | 1013383019.76
| 130 % alokace KHK: |  | 1317397925.688