## RAP střední školy
Příloha 2a RAP_střední školy_verze květen 2022 (Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol) 9)
Seznam projektů | Žadatel | Identifikace organizace (školy či školského zařízení) |  |  |  |  | Název projektu | Obec realizace | Stručný popis investic projektu | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2): | [7 empty] | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | Název organizace | Zřizovatel (název, IČ) | IČ školy či školského zařízení | IZO | REDIZO |  |  |  | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR 1) | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast IROP |  |  |  | Zázemí pro školní poradenské pracoviště 6) | Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi 7) | budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií | konektivita | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[14 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy 3) | polytechnické vzdělávání 4) | práce s digitálními tech. 5)
1 | Královéhradecký kraj | Střední škola strojírenská a elektrotechnická | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 06668151 | 015055663 | 691012512 | Přístavba a stavební úpravy dílen ul. Horská | Vrchlabí | Rekonstrukce stávajícího objektu (střecha nad západním křídlem, zateplení fasády, střešní krytina hlavní budovy, úprava přístavby garáže) a přístavba dílen odborného výcviku ve Vrchlabí (bude vybudována dvoupodlažní budova - garáže, dílny, šatny, kanceláře, denní místnost, ...), nákup strojního vybavení pro dílny odborného výcviku ve Vrchlabí (soustruh, frézka, vrtačka, bruska, soustružní centrum,…). Součástí záměru je i řešení konektivity v části přístavby. Odhad nákladů na stavební úpravy je 53 297 728,00 Kč. | 64100000 |  | 2023 | 2024 |  |  | x | x |  | x |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 104 1 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) probíhá projektování, předpoklad dokončení DPS+PD INTER do 02/2021 - DSP předána v 02/2021, probíhá stavební řízení a dokončování DPS 3) SP pravomocné k 30.7.2021 4) probíhá DPS 5) 24.1.2022 proběhlo protokolární předání DPS včetně rozpočtu a VV, čeká se na podmínky dotační výzvy | ano
2 | Královéhradecký kraj | Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 60884690 | 060884690 | 600012573 | Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | Rekonstrukce budovy pokusné stanice - prostory pro výuku oborů Zemědělec - farmář a Agropodnikání Budova bývalé pokusné stanice je z jedné třetiny dvoupodlažní a podsklepená a ze dvou třetin jednopodlažní a nepodsklepená. Sklepní prostory budou sloužit jako sklad. V prvním nadzemním podlaží budou šatny a hygienické zázemí žáků, mechanizační dílna a laboratoř zpracování produktů rostlinné výroby. Ve druhém podlaží a navazujících podkrovních prostorách vzniknou dvě odborné učebny praxe a kabinet pro vyučující s hygienickým zázemím. Součástí změn bude i vybudování kryté venkovní učebny pro praktickou výuku s přímým kontaktem do venkovních prostor dvora. V rámci této přístavby je nutné provést zpevnění stávající nebo provedení nové opěrné stěny. Okolní navazující pozemek budovy bude upraven pro potřeby pěstování regionálních plodin ovoce a zeleniny a pokusné záhony. Budova stojí samostatně a počítačová sít bude řešena prostřednictvím wi-fi. Budova je v památkově chráněné části města, sama památkou není. Odhad nákladů na stavební úpravy je 38 365 711 Kč. | 42000000 |  | 2023 | 2024 |  | x | [6 empty] | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 48 1 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) zpracovaná studie 3) probíhá VZ na projektanta (stav - hodnocení nabídek) - zpracovatel PD vybrán, projektování probíhá, předpoklad PDSP a předložení žádosti o SP 09/2021 4) navíc bylo nutné zpracovat PD k bouracím pracím, předána 2.11.2021 4) žádost o SP předložena v 11/2021 a dopracování prováděcí projektové dokumentace do 02/2022 5) SP 7.3.2022, nabytí právní moci 23.3.2022 6) Probíhá zpracování rozpočtu a DPS - v projektové dokumentaci se objevuje vybudování kmenových učeben – není předmětem podpory z IROP II, nutná úprava specifikace na odborné učebny (odpovídá věcnému záměru školy); přišla žádost o pozastavení prací, podepsán dodatek (prodloužení termínu plnění a navýšení ceny) → termín předání díla do 30.6.2022 | Ano
3 | Královéhradecký kraj | Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 00087815 | 107860601 | 600012158 | Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné Jaroměř | Jaroměř | Předmětem úprav je rozšíření části objektu (posunutí obvodových stěn), zateplení stávajícího pláště a stropních konstrukcí, výměna oken a dveřních výplní, rekonstrukce stávajících podlah – protiskluzová úprava, rekonstrukce instalací – elektro, vody, kanalizace, datových rozvodů, rekonstrukce vytápění – přechod na technologii využití dřevního odpadu, rekonstrukce sociálního zázemí vč. vybudování pro handicapované, rekonstrukce vzduchotechniky (odsávání od výrobních zařízení vč. skladování odpadů), rekonstrukce oplocení včetně vstupní brány, opláštění skládku řeziva včetně odvodnění. Strojový park bude doplněn o moderní dřevoobráběcí stroje, jako jsou například: pily, brusky, frézy a frézky, soustruhy na dřevo atd. Částka na stavební úpravy je 45 000 000 Kč. | 53313000 |  | 2023 | 2024 |  |  | x | [5 empty] | Indikátor výstupu: Kapacita učeben nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 150 1 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) zpracovaná projektová dokumentace do stupně ke SP (rok 2017), SP je vydané a - uzavřen dodatek ke smlouvě s projektantem na zpracování PDPS, předpoklad dokončení 09/2021 3) s projektantem uzavřen dodatek na změnu termínu plnění z důvodu průzkumu inženýrských sítí a přeložky ČEZ 4) PD předána ve finální verzi dne 2. 12. 2021, bude předcházet přeložka kabelového vedení - do 5 měsíců 3) čeká se na podmínky dotační výzvy | ano
4 | Královéhradecký kraj | Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 60153237 | 060153237 | 600012875 | Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů | Trutnov | Stavební úpravy a rekonstrukce Gymnázia Trutnov - modernizace, rekonstrukce a přístavba křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů - komplexní modernizace odborných učeben chemie, fyziky, biologie, laboratoře chemie a fyziky a přilehlých prostor pro sbírky jmenovaných předmětů (veškeré vnitřní rozvody - voda, odpady, izolace, vytápění, elektroinstalace, nábytek do odborných učeben a laboratoří, zobrazovací, datové rozvody, audiovizuální a ICT technika, digestoř, zatemnění …). Součástí modernizace je i rozšíření požadovaných prostor realizací dílčí přístavby v části proluky mezi školou a sportovní halou. Do těchto prostor budou nově umístěny laboratoře pro výuku chemie a fyziky a také zcela nově zřízená badatelna, což je učebna přírodovědných předmětů, kde bude možné propojovat praktické činnosti, badatelské aktivity a využití IT technologií.Učebna i laboratoř chemie budou vybaveny digestořemi a další vzduchotechnikou nezbytnou pro bezpečné a správné fungování prostor. V celé modernizované a přistavované části objektu bude nově řešen rozvod datových sítí pro bezproblémové využívání IT technologií ve výuce i práci v laboratoři. Součástí projektu je i vybudování výtahu pro bezbariérové zajištění přístupu do školy. Modernizované prostory budou primárně využívány během pravidelné výuky přírodovědných předmětů a souvisejících laboratorních prací. Kvalitní podmínky však chceme nabídnout i v rámci volnočasových aktivit nejen pro žáky naší školy v rámci kroužků zaměřených na polytechnické a přírodovědné obory nebo robotiku, ale i žákům jiných středních škol v rámci regionu. Odhadované stavební úpravy jsou 39 603 500 Kč. | 45880000 |  | 2023 | 2024 |  | x |  | x |  |  |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 175 1 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) zpracovaná PD ve stupni změny před dokončením stavby a prováděcí projektová dokumentace, vydané stavební povolení 3) probíhá VZ na projektanta (stav - Radou KHK schválen výběr vítězného účastníka), který zpracuje aktualizaci projektové dokumentace - zapracování změny do stupně dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí projektové dokumentace, zajištění aktualizace stavebního povolení - předpoklad zpracování PDSP a předložení žádosti o změnu stavby před dokončením 08/2021 -bude se řešit změna stavby před dokončením - po jednání na SÚ je možná varianta nového samostatného územního a samostatného stavebního řízení, bude dále projednáváno - předpoklad získání nových DOSS 11/2021 - všechna potřebná vyjádření zajištěna, PD předána 4) Dne 10. 1. 2022 vydáno rozhodnutí Změna stavby před dokončením - 26. 1. 2022 nabylo právní moci 5) Čeká se na podmínky dotační výzvy | ano ( změna stavby před dokončením)
5 | Královéhradecký kraj | Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 00087751 | 000087751 | 600011763 | Modernizace dílen SŠTŘ Nový Bydžov - výukové centrum Hlušice | Hlušice | Modernizace dílen SŠTŘ disponuje užívacím právem k nemovité věci v katastrálním území Hlušice, č. parc. 1/6. Prostory střediska praktického vyučování byly využívány pro praktické vyučování oborů se zaměřením na automobilový průmysl, zemědělskou techniku a autodiagnostiku. Po celkové modernizaci se předpokládá i nadále její využití pro odborný výcvik a praktické vyučování. V současné době je budova mimo provoz, vyklizena. Objekt je ve velmi špatném, havarijním stavu - špatný stav stavebních konstrukcí (vlhkost, obklady, dlažby, elektroinstalace, odpady, vodoinstalace, výplně otvorů), nevyhovující vzduchotechnika a odvod spalin, nevyhovující sociální zařízení, světlá výška místností odborných dílen, prostorové členění, zázemí pro personál, nízká energetická kvalita budovy, nízký stupeň protipožárních zabezpečení a únikových cest, zastaralá technologie. Provedení rekonstrukce považujeme vzhledem k současnému navýšenému zájmu o technické vzdělávání, zejména o obory "Opravář zemědělských strojů" a "Mechanik opravář motorových vozidel" za prioritní a pro zabezpečení odborného výcviku za nezbytné. Již v letošním roce (2020) dochází k nárůstu počtu tříd o dvě a předpokládáme stejný nárůst i v roce příštím. Náklady na stavební úpravy jsou 48 000 000,00 Kč. | 48000000 |  | 2023 | 2024 |  |  | x | [5 empty] | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 100 1 | 1) nemovitosti ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) Na projekt v původním rozsahu je vydáno SP a je platné. - PD je nutné přepracovat na aktuální (úspornější) rozsah řešení - probíhá zpracování studie, následovat bude zadání úpravy stávající PD a žádosti o změnu stavby před dokončením 3) Probíhá zpracování studie (zadala škola), podmínkou SÚ možnosti zahájit řízení změny stavby před dokončením bylo zahájit demolici objektu - probíhá 4) Po zpracování studie s popisem, bude následovat příprava VZ 5) ZD VZ schválila RK dne 28.3.2022, dále bylo radě předloženo ke schválení navýšení příslibu financování o 1,630 mil. Kč na celkových 3,630 mil. Kč, - předpokládaná cena stavby se z důvodu skokového nárůstu cen předpokládá na úrovni 48 mil. Kč | ano (ale bude nutná změna stavby před dokončením)
6 | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 06668364 | 110200039 110029178 | 691012458 | Revitalizace školního statku, dílny včetně garáží a zázemí pro žáky a zaměstnance | Hořice | Zpracování studie celkové revitalizace areálu školy, vč. ekonomických dopadů. Primární potřebou z hlediska současného provozu školy je rekonstrukce stávajícího skladu hnojiv na odborné dílny včetně zázemí pro odborný výcvik především opravářů zemědělských strojů a oboru zemědělec-farmář a obor agropodnikání. Odhad nákladů na stavební úpravy je 75 000 000 Kč. | 80000000 |  | 2023 | 2024 |  | x | [6 empty] | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 90 2 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) zpracovaná studie/generel areálu školního statku 3) předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 04/05 2021 - VZ dokončeno, smlouva podepsána (Energy Benefit Centre a.s.), projektování zahájeno v 09/2021, finální podoba studie odsouhlasena, Souhlas s odstraněním stavby vydal MěÚ Hořice dne 29.11.2021 pod č.j. MUHC-SU/24828/2021/SV, dne 26.11.2021 byla zaslána výzva k zahájení plnění DUR, předpoklad dokončení PD k SP 05/2022 → pravděpodobně se posune, v současnosti jsou práce přerušeny z důvodu dořešení hlukových parametrů od zařízení které vyžaduje hygiena 4) Rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Hořice dne 25.4.2022 pod č.j. MUHC-SU/3434/2022/SV | ne
7 | Královéhradecký kraj | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov | Královéhradecký kraj IČ: 70889546 | 62690221 | 062690221 150008716 | 600011682 | Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov | Nový Bydžov | Cílem projektu bude rekonstrukce a modernizace laboratoří fyziky, chemie a biologie. Součástí rekonstrukce jsou nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, dále nová elektroinstalace, ozvučení a datové rozvody. V rámci úprav také výměna podlahových krytin a instalace zatemnění. Dále je součástí záměru pořízení odborného vybavení a nábytku do laboratoří. Odhad nákladů na stavební úpravy je cca 3,5 mil. Kč. | 14500000 |  | 2023 | 2024 |  | x |  | x |  |  |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 60 1 | 1) nemovitost ve vlastnictví KHK, ve správě školy 2) záměr zpracován včetně vizualizace 3) předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 02/03 2021 - výběr probíhá, nebyla předložena žádná nabídka, VZ bylo zrušeno a vyhlášeno znovu - RK dne 29. 9. 2021 schválila výběr vítězného účastníka 4) dokumenty k podpisu zaslány na vítězného projektanta, přepoklad uzavření smlouvy do konce 11/2021 5) dne 9. 12. 2021 odeslána výzva k zahájení plnění - probíhá projektování 6) dne 6.4.2022 vydáno Změna stavby před dokončením, PD je již předána, ale dále se zpracovává rozpočet a řeší se změny ve vzduchotechnice v souvislosti na navázání na projekt z OPŽP | ANO
8 | Střední škola- Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | Střední škola- Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | Podorlické sdružení zaměstnavatelů, z. s. IČ: 26999773 | 71340726 | 151017891 | 651017459 | Posílení odborných učeben digitálními technologiemi | Střední škola- Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | Výuková univerzální pětiosá frézkaurčené jako pomůcka pro střední školy k výuce programování a CNC obrábějí. Vizuální výukové panely pro výuku řídících programů Siemens. 3D tiskárna s dodávkou výukových modelů, metodických pomůcek a 3D skenerem. Odhad nákladů na stavební úpravy je 120 000 Kč. | 3450000 |  | 2022 | 2022 | x |  | x | x |  |  |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení.: Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení: | 18 8 | Je dokončena stavba nové budovy. Její prostorové uspořádání splňuje požadavky kapacitní i BOZ PO pro instalaci nových CNC obráběcích strojů, robotů i 3D tiskáren. Nákup zařízení bude řešen výběrovým řízením dodavatele | ANO
9 | Střední škola vizuální tvorby, s.ro. | Střední škola vizuální tvorby, s.ro. | Ing. Helena Podubníčková IČ: 02985454, Bc. Jana Tluková IČ: 07311958 | 25918583 | 12996050 | 600011623 | Posílení odborného vzdělávání | Odborná učebna, Jiráskovy sady, Hradec Králové | Záměrem projektu je pořízení vybavení odborných učeben SŠ pro práci žáků s digitálními technologiemi. Pro odbornou výuku řemeslného oboru grafického designu je třeba pořídit žákům počítače umožňující vytvářet plnohodnotné grafické digitální projekty včetně animací. Jedná se tedy o nákup hardware s potřebným software. Pořízené přenosné počítače budou sloužit i pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Projekt není dělen na jednotlivé etapy. Součástí projektu nejsou stavební úpravy. | 2000000 |  | 2022 | 2022 | x | x | x | x |  |  |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 30 1 | V zamýšleném projektu není třeba územní rozhodnutí, stavební povolení ani projektová dokumentace, jde o pořízení vybavení. Jakmile bude vyhlášena výzva, bude podána projektová žádost, posléze výběr dodavatele a vlastní realizace (pořízení) potřebného vybavení. | netýká se
10 | ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s. r. o. | ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s. r. o. | Mgr. Dana Jarolímová, Bc. Sarah Sharplesová IČ:62028561 | 62028561 | 108024148 | 600012271 | Moderní prostředí pro kvalitní výuku | Náchod | Pořízení vybavení zázemí pro školní poradenské pracoviště (reedukační učebna), Pořízení vybavení zázemí pro pedagogické pracovníky, Pořízení vybavení odborné učebny IKT, odborné učebny přírodovědných věd učebními pomůckami a dvou odborných učeben pro výuku cizích jazyků. Součástí projektu nejsou stavební úpravy. | 2230000 |  | 2021 | 2022 | x | x |  | x | x | x |  |  | Indikátor výstupu: Kapacita tříd nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení | 143 1 | Je vyhotoven investiční záměr, cenová kalkulace a průzkum trhu. Bude se jednat o přímé nákupy a/nebo zakázky malého rozsahu. | nerelevantní
max. do výše 130 % stanené alokace
1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) 4) Viz. soubor "Podporované obory klíčových kompetencí"
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
6) Zázemí pro školní poradenské pracoviště bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, musí být však uvedeno v RAP.
7) Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt.
8) Z IROP nebudou podpořeny samostatné VOŠ, budou podpořeny jen VOŠ, které jsou součástí SŠ. Dále budou podporovány i konzervatoře.
9) Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, nemusí být tedy uvedeno v RAP. Zohledněte v předpokládaných výdajích.